03 — Plan éditorial — 90 jours

Calendrier maître, hooks, formats, CTA et logique d’automatisation

Your Trusted Business Transfer Platform

equirs.com — 30/08/2026

Document confidentiel — usage interne

# Portée du document

Ce document contient le calendrier éditorial maître des 90 jours : sujets, hooks, cibles, formats, CTA et statut d’automatisation. Il ne contient pas encore le texte final intégral de chacun des 52 contenus maîtres. La rédaction complète de chaque post est une étape d’exécution de la Content Factory (bloc 04).

Cadence 4 contenus maîtres par semaine + 3 stories par semaine. Un contenu maître est décliné en LinkedIn, Instagram, Facebook, éventuellement Google Business, Reel et stories.

# 1. Codes d’automatisation

| Code | Définition |
| --- | --- |
| A | Automatisable : IA → Brand Check → Compliance → création → validation humaine. |
| B | Données equirs nécessaires : annonce, tarif, opportunité, statistique interne. |
| C | Recherche / validation externe nécessaire : chiffre marché, témoignage, juridique. |

# 2. Calendrier 13 semaines

## Semaine 1 — 31 août → 5 septembre

| Date | Cible | Funnel | Pilier | Sujet / Hook | Format | CTA | Auto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31/08 | Tous | Awareness | Produit | Transmettre une entreprise ne devrait pas dépendre uniquement du bouche-à-oreille. | Vidéo manifeste | Découvrir equirs | A |
| 02/09 | Tous | Consideration | Produit | Comment fonctionne equirs ? | Carrousel 7 slides | Découvrir le fonctionnement | A |
| 03/09 | Cédant | Awareness | Confiance | Vendre son entreprise ne signifie pas exposer toutes ses informations publiquement. | Carrousel | Préparer votre cession | A |
| 05/09 | Acheteur | Consideration | Confiance | Standard, Vérifié, Expertisé : quelle différence ? | Carrousel | Explorer les opportunités | A |

## Semaine 2 — 7 → 12 septembre

| Date | Cible | Funnel | Pilier | Sujet / Hook | Format | CTA | Auto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07/09 | Cédant | Awareness | Business | Une entreprise rentable n’est pas forcément facile à transmettre. | Carrousel | Préparer votre cession | A |
| 09/09 | Acheteur | Education | Confiance | Une Data Room, à quoi ça sert ? | Reel 30 sec | Découvrir equirs | A |
| 10/09 | Acheteur | Awareness | Pédagogie | Et si votre prochain projet entrepreneurial existait déjà ? | Carrousel | Explorer les opportunités | A |
| 12/09 | Acheteur | Consideration | Opportunité | Opportunité de la semaine | Deal Card | Voir l’opportunité | B |

## Semaine 3 — 14 → 19 septembre

| Date | Cible | Funnel | Pilier | Sujet / Hook | Format | CTA | Auto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14/09 | Cédant | Awareness | Pédagogie | 7 signes qu’il est temps de préparer la transmission de votre entreprise | Carrousel | Préparer votre cession | A |
| 16/09 | Cédant | Consideration | Pédagogie | 5 documents qu’un repreneur sérieux vous demandera tôt ou tard | Carrousel | Découvrir equirs | A |
| 17/09 | Cédant | Education | Business | Le chiffre d’affaires ne dit pas combien vaut votre entreprise. | Post + graphique | En savoir plus | A |
| 19/09 | Cédant | Conversion | Produit | Rédiger une annonce de cession : l’IA peut vous aider à la structurer. | Reel démo | Publier une entreprise | B |

## Semaine 4 — 21 → 26 septembre

| Date | Cible | Funnel | Pilier | Sujet / Hook | Format | CTA | Auto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21/09 | Entrepreneur | Awareness | Pédagogie | Trouver un associé ≠ simplement chercher du financement | Carrousel | Trouver un associé | A |
| 23/09 | Entrepreneur | Consideration | Business | Quel profil d’associé manque réellement à votre projet ? | Carrousel | Publier votre recherche | A |
| 24/09 | Digital | Awareness | Pédagogie | Vous avez construit un SaaS, une app ou un e-commerce que vous souhaitez céder ? | Reel / carrousel | Publier votre projet | A |
| 26/09 | Acheteur | Consideration | Opportunité | Sélection projets digitaux | Deal Card | Explorer | B |

## Semaine 5 — 28 septembre → 3 octobre

| Date | Cible | Funnel | Pilier | Sujet / Hook | Format | CTA | Auto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28/09 | Experts / cabinets | Awareness | Partenaires | Vos clients vous parlent-ils parfois de transmission ? | LinkedIn carrousel | Devenir partenaire | A |
| 30/09 | Cabinets | Consideration | Produit | Gérer plusieurs mandats de cession depuis un même espace | Démo | Découvrir l’offre Cabinet | B |
| 01/10 | Expert-comptable | Education | Partenaires | Le rôle du conseil dans la préparation d’une transmission | Post expert | Devenir partenaire | A |
| 03/10 | Acheteur | Consideration | Opportunité | Opportunité de la semaine | Deal Card | Voir l’opportunité | B |

## Semaine 6 — 5 → 10 octobre

| Date | Cible | Funnel | Pilier | Sujet / Hook | Format | CTA | Auto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05/10 | Tous | Education | Confiance | Que protège réellement un NDA ? | Carrousel | Découvrir le parcours | A |
| 07/10 | Cédant | Consideration | Confiance | Qui voit quoi sur equirs ? | Carrousel | Publier | A |
| 08/10 | Tous | Education | Confiance | Que signifie réellement « Vérifié » ? | Reel | Découvrir les niveaux | A |
| 10/10 | Acheteur | Education | Business | Données déclarées, estimées ou expertisées : apprenez à les distinguer. | Carrousel | Explorer | A |

## Semaine 7 — 12 → 17 octobre

| Date | Cible | Funnel | Pilier | Sujet / Hook | Format | CTA | Auto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/10 | Acheteur | Awareness | Business | Que regarde un repreneur dans les 10 premières minutes ? | Carrousel | Explorer | A |
| 14/10 | Acheteur | Education | Business | EBITDA, marge, payback : que signifient ces indicateurs ? | Carrousel | En savoir plus | A |
| 15/10 | Acheteur | Consideration | Produit | Ne cherchez pas chaque semaine. Faites venir les opportunités à vous. | Démo alertes | Créer une alerte | B |
| 17/10 | Acheteur | Conversion | Opportunité | Opportunité de la semaine | Deal Card | Voir le dossier | B |

## Semaine 8 — 19 → 24 octobre

| Date | Cible | Funnel | Pilier | Sujet / Hook | Format | CTA | Auto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19/10 | Cédant | Awareness | Business | Votre entreprise pourrait-elle fonctionner 30 jours sans vous ? | Carrousel | Préparer votre cession | A |
| 21/10 | Cédant | Education | Pédagogie | 5 raisons pour lesquelles une cession peut se compliquer | Carrousel | En savoir plus | A |
| 22/10 | Cédant | Consideration | Produit | À quoi sert le Diagnostic Valorisation 360° ? | Démo | Découvrir le diagnostic | B |
| 24/10 | Cédant | Acquisition | Pédagogie | Votre entreprise est-elle prête à être transmise ? | Checklist | Télécharger / publier | A |

## Semaine 9 — 26 → 31 octobre

| Date | Cible | Funnel | Pilier | Sujet / Hook | Format | CTA | Auto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26/10 | Tous | Consideration | Produit | Du premier contact à la lettre d’intention : les étapes d’une transaction | Carrousel | Découvrir equirs | A |
| 28/10 | Acheteur / cédant | Education | Pédagogie | Pourquoi formaliser une offre plutôt que négocier uniquement par messages ? | Carrousel | Découvrir le parcours | A |
| 29/10 | Acheteur | Consideration | Confiance | Due Diligence Express : quand vérifier davantage un dossier ? | Reel | Découvrir le service | B |
| 31/10 | Acheteur | Conversion | Opportunité | Opportunité de la semaine | Card | Explorer | B |

## Semaine 10 — 2 → 7 novembre

| Date | Cible | Funnel | Pilier | Sujet / Hook | Format | CTA | Auto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02/11 | Cédant | Consideration | Confiance | Je ne veux pas que mes salariés sachent que je prépare une cession. | Post storytelling | Découvrir la confidentialité | A |
| 04/11 | Cédant | Consideration | Confiance | Mon téléphone sera-t-il visible par les acheteurs ? | FAQ carrousel | Découvrir equirs | A |
| 05/11 | Cédant | Conversion | Produit | Combien coûte la publication d’une entreprise ? | Pricing card | Publier | B |
| 07/11 | Cédant | Conversion | Produit | Services payants vs success fee : quelle différence ? | Carrousel | Voir les tarifs | B |

## Semaine 11 — 9 → 14 novembre

| Date | Cible | Funnel | Pilier | Sujet / Hook | Format | CTA | Auto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09/11 | Entrepreneur | Awareness | Pédagogie | Le meilleur associé n’est pas nécessairement celui qui vous ressemble. | Carrousel | Trouver un associé | A |
| 11/11 | Entrepreneur | Education | Business | 5 questions à clarifier avant de chercher un associé | Carrousel | Préparer votre recherche | A |
| 12/11 | Entrepreneur | Consideration | Pédagogie | Compétences, implication, capital : que recherchez-vous réellement ? | Reel | Publier votre recherche | A |
| 14/11 | Entrepreneur | Conversion | Opportunité | Projet recherchant un associé | Opportunity Card | Voir le projet | B |

## Semaine 12 — 16 → 21 novembre

| Date | Cible | Funnel | Pilier | Sujet / Hook | Format | CTA | Auto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/11 | Tous | Education | Pédagogie | NDA, LOI, Due Diligence, Data Room : le lexique de la transmission | Carrousel | Enregistrer le post | A |
| 18/11 | Acheteur | Education | Business | Checklist : analyser une entreprise avant une offre | Carrousel | Explorer | A |
| 19/11 | Cédant | Education | Business | Checklist : préparer les informations qu’un repreneur examinera | Carrousel | Préparer votre cession | A |
| 21/11 | Tous | Engagement | Expertise | Les questions les plus posées à equirs | Carrousel | Poser une question | C/B |

## Semaine 13 — 23 → 28 novembre

| Date | Cible | Funnel | Pilier | Sujet / Hook | Format | CTA | Auto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23/11 | Tous | Trust | Expertise | 90 jours d’equirs : ce que nous observons sur le marché | Data carrousel | Découvrir equirs | C/B |
| 25/11 | Acheteur régulier | Conversion | Produit | Vous suivez plusieurs opportunités ? Passez à Acheteur Pro. | Product card | Découvrir Acheteur Pro | B |
| 26/11 | Cabinet | Conversion | Partenaires | Vous gérez plusieurs mandats de cession ? | Carrousel | Découvrir Cabinet | B |
| 28/11 | Acheteur | Conversion | Opportunité | La sélection equirs du mois | Multi-card | Explorer | B |

# 3. Stories : système parallèle

| Jour | Type | Exemples |
| --- | --- | --- |
| Mardi | Interaction | Savez-vous combien vaut votre entreprise ? / Créer ou reprendre ? |
| Vendredi | Micro-éducation | Le mot de la semaine : LOI / NDA / Data Room. |
| Dimanche | Action | Nouvelles opportunités / Une entreprise à transmettre ? |

# 4. Familles graphiques

| Code | Template | Usage |
| --- | --- | --- |
| EDU | Education / carrousel | Explications et concepts |
| LIST | Checklist | Contenu sauvegardable |
| TRUST | Confidentialité / confiance | NDA, badges, sécurité |
| DATA | Chiffre / métrique | Finance, comparaison |
| DEAL | Opportunité | Annonce et sélection |
| PRODUCT | Fonctionnalité | Démonstration produit |
| PARTNER | Professionnels | Cabinets et prescripteurs |
| VIDEO | Reel / cover | Vidéo, démo, screencast |

# 5. Modèle de fiche n8n

Exemple CONTENT_ID: EQ-2026-0907-01 DATE: 2026-09-07 PERSONA: Seller FUNNEL: Awareness PILLAR: Business & Valuation TOPIC: Business transmissibility HOOK: Une entreprise rentable n'est pas forcément facile à transmettre. FORMAT: Carousel TEMPLATE: EDU CTA: Préparer votre cession NETWORKS: LinkedIn, Instagram, Facebook AUTOMATION: A COMPLIANCE: standard STATUS: planned

# 6. Règle 70 / 20 / 10

| Part | Rôle |
| --- | --- |
| 70 % | Contenus planifiés |
| 20 % | Remplacés selon performance |
| 10 % | Actualité, nouvelles opportunités, partenariats, événements |

## Source interne

Document de présentation du projet equirs — Dossier de référence pour l'équipe Marketing, vérifié sur la plateforme le 29/08/2026. Les tarifs et paramètres opérationnels doivent être revalidés avant publication s'ils ont pu évoluer.